## Tabelle1
Woche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26ff	Wer	Termine/Themen
			26.1																							SG	Sitzung der Arbeitsgruppe zuchttechnische Dienstleistungen der ASR		erledigt
										18.3																SG/PvR	Runder Tisch mit Anbietern von Robotermelkanlagen		geplant
																										SG	Abklärungen mit Anbieter betreffend verwendeter Fernwartungslösungen		Themen, abhängig vom 18.3
																										PvR	Projektplan ATDA-ASR (1. Entwurf)
																										SG	Input der AG ZT DL zum Projektplan
																										SG/PvR	Umsetzung von Feedback zum 1. Entwurf des Projektplans ATDA-ASR
																										SG	Datenbeschreibung und Erstellung Pflichtenheft ATDA
																										SG	Abklärungen gesetzlicher Hintergründe
																										PvR	Technische Spezifikation
																										SG	Informationsaustausch / Projektvorstellung (z. Bsp. Tier und Technik)
																										PvR	Übersetzung der Spezifikation ICAR-ASE
																										PvR	Testumgebung für Datenübertragung mit einer Fernwartungslösung
																										PvR	Erstellung und Test einer Importroutine auf ARGUS-Datenbank
																										SG/PvR	Anfrage und Abklärungen bei einem Testbetrieb
																										PvR	Überblick über APIs der Fernwartungsprogramme
																										PvR	Datenübertragungen via verschiedene Fernwartungsprogramme (Annahme 4 Programme)
																										PvR	Anpassungen des Fernwartungs-Clients vor Installation auf ISM
																											Datenübertragung via Webservice (dann siehe Themen unten)
																										PvR	Anpassungen Datentypen und Schnittstellen aus ICAR-ASE
																										PvR	Umsetzung und Test eines Webservice basierend auf angepasster Version von ICAR-ASE
																										PvR	Umsetzung für Client auf ISM
																											Datenübertragung via Cloud-Speicher (dann siehe Themen unten)
																										PvR	Überblick über Cloud-Speicher Clients
																										PvR	Abklärung bezüglich zu übertragende Datenmengen
																										PvR	Testsystem für Datenübertragung per Cloud-Speicher
																										PvR	Ablaufplanung für Datenübertragung mit Cloud-Speicher