## Tabelle1
	Projektablaufplan Quartal 1/2017

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		Wer	Termine/Themen
						SG	Abklärungen und Sitzung der Arbeitsgruppe zuchttechnische Dienstleistungen der ASR		ausstehend
						SG / PvR	Informationsbeschaffung und Analyse des CRV-Projektes		erledigt
						SG / PvR	Abklärung Projekt Plug-Ins API bei VSM		geplant
						SG / PvR	Anpassungen des Projektplans aufgrund des Inputs von CRV		aktuelle Woche
						SG	Datenbeschreibung und Erstellung Pflichtenheft ATDA
						SG	Abklärungen mit Melkmaschinenhersteller
						SG	Abklärungen gesetzlicher Hintergründe zu Themen Datenschutz und Dateneigentum
						PvR	Technische Spezifikation
						SG	Informationsaustausch / Projektvorstellung (z. Bsp. Tier und Technik)
						PvR	Übersetzung der Spezifikation ICAR-ADE
						PvR	Erstellung und Test einer Importroutine auf ARGUS-Datenbank
						SG / PvR	Anfrage und Abklärungen bei einem Testbetrieb
						PvR	Prototyp und Testsystem für Datenübertragung ab zentraler DB von VSM
						PvR	Ablaufplanung für Datenübertragung ab zentraler DB von VSM
						PvR	Umsetzungsbeschreibung
						SG / PvR	Feldtest auf dem Pilotbetrieb
						SG	Abklärung vertraglicher Aspekte
						SG	Information und Kommunikation auf Betriebsebene zum Ablauf und zu Verträgen
						SG	Abklärungen betreffend Projektfinanzierung