## Tabelle1
Themenbereich	Woche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		Wer	Inhalt
ASR																	SG	Abklärungen und Sitzung der ASR Arbeitsgruppe ZDL
																	SG	Datenbeschreibung und Erstellung Pflichtenheft			ausstehend
																	SG	Abklärungen ASR betreffend Projektfinanzierung			erledigt
Technik																	SG / PvR	Kontakt und Zusammenarbeit mit VMS Holland			geplant
																	SG / PvR	Abklärung Projekt Plug-Ins API bei VSM			aktuelle Woche
																	PvR	Prototyp und Testsystem für Datenübertragung ab zentraler DB von VSM
																	PvR	Ablaufplanung für Datenübertragung ab zentraler DB von VSM		SG: Ferien 02.12.16 – 03.02.17
																	PvR	Technische Spezifikation
																	PvR	Umsetzungsbeschreibung
Test																	SG / PvR	Anfrage und Abklärungen bei einem Pilotbetrieb
																	SG / PvR	Feldtest auf dem Pilotbetrieb
Umsetzung																	SG	Datenschutz- und Datennutzungskonzept
																	SG	Abklärung vertraglicher Aspekte
																	PvR	Importroutine auf ARGUS
																	SG / PvR	Schnittstellenimplementierung und Projektumsetzung
																	SG	Information und Kommunikation auf Sufe Betriebe
Kommunikation																	SG	Kommunikation & Abklärungen mit Melkmaschinenhersteller
																	SG	Informationsaustausch / Projektvorstellung
Sonstiges																	PvR	Übersetzung der Spezifikation ICAR-ADE
																	SG / PvR	Abklärung und Analyse der Projekte von CRV und ICAR ADE
																	SG / PvR	Abklärungen betreffend möglicher Zusammenarbeit mit CRV
																	SG / PvR	Anpassungen des Projektplans