## Tabelle1
Woche	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		Wer	Termine/Themen
																							SG	Sitzung der Arbeitsgruppe zuchttechnische Dienstleistungen der ASR		ausstehend
																							SG / PvR	Abwarten bis Kontakt mit CRV Holland erstellt		erledigt
																							SG / PvR	Informationsbeschaffung und Analyse des CRV-Projektes		geplant
																							SG / PvR	Anpassungen des Projektplans aufgrund des Inputs von CRV		aktuelle Woche
																							SG	Datenbeschreibung und Erstellung Pflichtenheft ATDA
																							SG	Abklärungen gesetzlicher Hintergründe zu Themen Datenschutz und Dateneigentum
																							PvR	Technische Spezifikation
																							SG	Informationsaustausch / Projektvorstellung (z. Bsp. Tier und Technik)
																							PvR	Übersetzung der Spezifikation ICAR-ADE
																							PvR	Erstellung und Test einer Importroutine auf ARGUS-Datenbank
																							SG / PvR	Anfrage und Abklärungen bei einem Testbetrieb
																							SG / PvR	Abklärungen betreffend möglicher Zusammenarbeit mit CRV
																							PvR	Abklärung bezüglich zu übertragende Datenmengen
																							PvR	Testsystem für Datenübertragung per Cloud-Speicher
																							PvR	Ablaufplanung für Datenübertragung mit Cloud-Speicher
																							PvR	Umsetzungsbeschreibung
																							SG / PvR	Feldtest auf dem Pilotbetrieb
																							SG	Abklärung vertraglicher Aspekte
																							SG	Information und Kommunikation auf Betriebsebene zum Ablauf und zu Verträgen
																							SG	Abklärungen betreffend Projektfinanzierung
																							SG / PvR	Schnittstellenimplementierung und Projektumsetzung