## Tabelle1
Woche	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3		Wer	Termine/Themen
																	SG	Abklärungen und Sitzung der Arbeitsgruppe zuchttechnische Dienstleistungen der ASR		ausstehend
																	SG / PvR	Abwarten bis Kontakt mit CRV Holland erstellt		erledigt
																	SG / PvR	Informationsbeschaffung und Analyse des CRV-Projektes		geplant
																	SG / PvR	Abklärung Projekt Plug-Ins API CRV		aktuelle Woche
																	SG / PvR	Anpassungen des Projektplans aufgrund des Inputs von CRV
																	SG	Datenbeschreibung und Erstellung Pflichtenheft ATDA
																	SG	Abklärungen mit Melkmaschinenhersteller
																	SG	Abklärungen gesetzlicher Hintergründe zu Themen Datenschutz und Dateneigentum
																	PvR	Technische Spezifikation
																	SG	Informationsaustausch / Projektvorstellung (z. Bsp. Tier und Technik)
																	PvR	Übersetzung der Spezifikation ICAR-ADE
																	PvR	Erstellung und Test einer Importroutine auf ARGUS-Datenbank
																	SG / PvR	Anfrage und Abklärungen bei einem Testbetrieb
																	SG / PvR	Abklärungen betreffend möglicher Zusammenarbeit mit CRV
																	PvR	Abklärung bezüglich zu übertragende Datenmengen
																	PvR	Prototyp und Testsystem für Datenübertragung per Cloud-Speicher
																	PvR	Ablaufplanung für Datenübertragung mit Cloud-Speicher
																	PvR	Umsetzungsbeschreibung
																	SG / PvR	Feldtest auf dem Pilotbetrieb
																	SG	Abklärung vertraglicher Aspekte
																	SG	Information und Kommunikation auf Betriebsebene zum Ablauf und zu Verträgen
																	SG	Abklärungen betreffend Projektfinanzierung
																	SG / PvR	Schnittstellenimplementierung und Projektumsetzung