## Tabelle1
Woche	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		Wer	Termine/Themen
																							SG	Sitzung der Arbeitsgruppe zuchttechnische Dienstleistungen der ASR		ausstehend
																							SG / PvR	Abwarten bis Kontakt mit CRV Holland erstellt		erledigt
																							SG / PvR	Informationsbeschaffung und Analyse des CRV-Projektes		geplant
																							SG / PvR	Anpassungen des Projektplans aufgrund des Inputs von CRV
																							SG	Datenbeschreibung und Erstellung Pflichtenheft ATDA
																							SG	Abklärungen gesetzlicher Hintergründe zu Themen Datenschutz und Dateneigentum
																							PvR	Technische Spezifikation
																							SG	Informationsaustausch / Projektvorstellung (z. Bsp. Tier und Technik)
																							PvR	Übersetzung der Spezifikation ICAR-ADE
																							PvR	Erstellung und Test einer Importroutine auf ARGUS-Datenbank
																							SG / PvR	Anfrage und Abklärungen bei einem Testbetrieb
																							SG / PvR	Abklärungen betreffend möglicher Zusammenarbeit mit CRV
																							PvR	Abklärung bezüglich zu übertragende Datenmengen
																							PvR	Testsystem für Datenübertragung per Cloud-Speicher
																							PvR	Ablaufplanung für Datenübertragung mit Cloud-Speicher
																							PvR	Umsetzungsbeschreibung
																							SG / PvR	Feldtest auf dem Pilotbetrieb
																							SG	Abklärung vertraglicher Aspekte
																							SG	Information und Kommunikation auf Betriebsebene zum Ablauf und zu Verträgen
																							SG	Abklärungen betreffend Projektfinanzierung
																							SG / PvR	Schnittstellenimplementierung und Projektumsetzung